## Feuil1
Tâche | 2019-11-26 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2019-12-10 |  |  |  | 2019-12-17 |  |  |  | 2020-01-07 |  |  |  | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-28 |  |  |  | 2020-02-04 |  |  |  | 2020-02-11 |  |  |  | 2020-02-18 |  |  |  | 2020-02-25
| P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4
Création vues | bar: 2019-11-26 P1 to 2019-11-26 P4
Création BDD | bar: 2019-12-03 P1 to 2019-12-03 P2
F1 | bar: 2019-12-03 P3 to 2019-12-10 P1
F2 | bar: 2019-12-10 P2 to 2019-12-10 P4
F3 | bar: 2019-12-17 P1 to 2019-12-17 P4
F4 | bar: 2020-01-07 P1 to 2020-01-07 P4
F5 | bar: 2020-01-14 P1 to 2020-01-14 P4
F6 | bar: 2020-01-21 P1 to 2020-01-21 P2
F7 | bar: 2020-01-21 P3 to 2020-01-28 P1
F8 | bar: 2020-01-28 P2 to 2020-01-28 P4
Tests | bar: 2020-02-04 P1 to 2020-02-11 P4
Cours spécifique | bar: 2020-02-18 P1 to 2020-02-18 P4
Publication | bar: 2020-02-25 P1 to 2020-02-25 P4

## Feuil2
| Création vues | 4
| Création Base de Données | 2
F1. Voir les jeux récents (1 mois avant, 1 mois après) | F1 | 3
F2. Ajouter/Supprimer un jeu aux suivis | F2 | 3
F3. Voir les détails d’un jeu (liens, note, sortie, développeurs, etc…) | F3 | 4
F4. Trier par sortie, genre, plateforme, popularité ou note (excluant ceux n’en ayant pas) | F4 | 4
F5. Recharger les jeux récents une fois par semaine | F5 | 4
F6. Revoir les jeux récents ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos) | F6 | 2
F7. Revoir les jeux suivis ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos) | F7 | 3
F8. Rajouter les jeux récents aux jeux suivis (Rajouté aux jeux suivis après la reconnexion) | F8 | 3
| Cours spécifique | 4
| Tests | 8
| Publication | 4
48

## Feuil3
Tâche | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12
Création vues | bar: J1
Création BDD | bar: J2
F1 | bar: J2 to J3
F2 | bar: J3
F3 | bar: J4
F4 | bar: J5
F5 | bar: J6
F6 | bar: J7
F7 | bar: J7 to J8
F8 | bar: J8
Tests | bar: J9 to J10
Cours spécifique | bar: J11
Publication | bar: J12