## Feuil1
Tâche | 2019-11-26 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2019-12-10 |  |  |  | 2019-12-17 |  |  |  | 2020-01-07 |  |  |  | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-28 |  |  |  | 2020-02-04 |  |  |  | 2020-02-18 |  |  |  | 2020-02-25 |  |  |  | 2020-03-03
| P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4
Création vues | bar: 2019-11-26 P1 to 2019-12-03 P2
Création BDD | bar: 2019-12-03 P3; 2019-12-10 P1 to 2019-12-10 P4
F1. Voir les jeux récents (1 mois avant, 1 mois après) | bar: 2020-02-04 P4
F2. Ajouter/Supprimer un jeu aux suivis | bar: 2019-11-26 P1 to 2020-03-03 P4
F3. Voir les détails d’un jeu (liens, note, sortie, développeurs, etc…) | bar: 2019-12-03 P4; 2020-02-04 P4
F4. Trier par sortie, genre, plateforme, popularité ou note (excluant ceux n’en ayant pas)
F5. Recharger les jeux récents une fois par semaine | bar: 2020-02-25 P4
F6. Revoir les jeux récents ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos) | bar: 2020-02-25 P3
F7. Revoir les jeux suivis ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos) | bar: 2020-02-25 P3
F8. Rajouter les jeux récents aux jeux suivis | bar: 2020-02-25 P1 to 2020-02-25 P2
F9. Voir tous les jeux | bar: 2020-02-04 P1 to 2020-02-04 P4
F10. Voir les jeux actuels | bar: 2020-02-04 P4
F11. Voir les jeux sur la page HOME | bar: 2020-01-21 P1 to 2020-01-21 P4; 2020-02-04 P4
F12 . Voir les jeux sur la page Favorites | bar: 2020-02-25 P1
F13. Recherche par nom
F14.Recherche par filtres
F15. Click sur jeu amène au détails | bar: 2020-02-04 P4
Mettre des icones pour economiser la place | bar: 2020-02-18 P2 to 2020-02-18 P4
Debug | bar: 2019-12-17 P1 to 2020-01-07 P4
Tests | bar: 2020-02-18 P1
Cours spécifique | bar: 2020-01-14 P1 to 2020-01-14 P4
Publication

## Feuil2
| Création vues | 4
| Création Base de Données | 2
F1. Voir les jeux récents (1 mois avant, 1 mois après) | F1 | 3
F2. Ajouter/Supprimer un jeu aux suivis | F2 | 3
F3. Voir les détails d’un jeu (liens, note, sortie, développeurs, etc…) | F3 | 4
F4. Trier par sortie, genre, plateforme, popularité ou note (excluant ceux n’en ayant pas) | F4 | 4
F5. Recharger les jeux récents une fois par semaine | F5 | 4
F6. Revoir les jeux récents ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos) | F6 | 2
F7. Revoir les jeux suivis ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos) | F7 | 3
F8. Rajouter les jeux récents aux jeux suivis (Rajouté aux jeux suivis après la reconnexion) | F8 | 3
F9. Voir tous les jeux | F9 | 1
F10. Voir les jeux actuels | F10 | 1
F11. Voir les jeux sur la page HOME | F11 | 1
F12 . Voir les jeux sur la page Favorites | F12 | 1
F13. Recherche par nom | F13
F14.Recherche par filtres | F14
F15. Click sur jeu amène au détails | F15
| Cours spécifique | 4
| Tests | 8
| Publication | 4
52

## Feuil3
Tâche | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12
Création vues | bar: J1 to J2
Création BDD | bar: J2 to J3
F1 | bar: J9
F2 | bar: J11
F3 | bar: J2; J9
F4
F5 | bar: J11
F6. Revoir les jeux récents ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos) | bar: J11
F7 | bar: J11
F8. Rajouter les jeux récents aux jeux suivis | bar: J11
Tests | bar: J10
Cours spécifique | bar: J6
Publication