## Feuil1
Tâche | 2019-11-26 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2019-12-10 |  |  |  | 2019-12-17 |  |  |  | 2020-01-07 |  |  |  | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-28 |  |  |  | 2020-02-04 |  |  |  | 2020-02-18 |  |  |  | 2020-02-25 |  |  |  | 2020-03-03
| P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4
Création vues | bar: 2019-11-26 P1 to 2019-12-03 P2
Création BDD | bar: 2019-12-03 P3; 2019-12-10 P1 to 2019-12-10 P4
F1. Voir les jeux récents (1 mois avant, 1 mois après)
F2. Ajouter/Supprimer un jeu aux suivis
F3. Voir les détails d’un jeu (liens, note, sortie, développeurs, etc…) | bar: 2019-12-03 P4
F4. Trier par sortie, genre, plateforme, popularité ou note (excluant ceux n’en ayant pas)
F5. Recharger les jeux récents une fois par semaine
F6. Revoir les jeux récents ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos)
F7. Revoir les jeux suivis ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos)
F8. Rajouter les jeux récents aux jeux suivis (Rajouté aux jeux suivis après la reconnexion)
F9. Voir tous les jeux | bar: 2020-02-04 P1
F10. Voir les jeux actuels
F11. Voir les jeux sur la page HOME | bar: 2020-01-21 P1 to 2020-01-21 P4
F12 . Voir les jeux sur la page Favorites
F13. Recherche par nom
F14.Recherche par filtres
F15. Click sur jeu amène au détails
Debug | bar: 2019-12-17 P1 to 2020-01-14 P4
Tests
Cours spécifique
Publication

## Feuil2
| Création vues | 4
| Création Base de Données | 2
F1. Voir les jeux récents (1 mois avant, 1 mois après) | F1 | 3
F2. Ajouter/Supprimer un jeu aux suivis | F2 | 3
F3. Voir les détails d’un jeu (liens, note, sortie, développeurs, etc…) | F3 | 4
F4. Trier par sortie, genre, plateforme, popularité ou note (excluant ceux n’en ayant pas) | F4 | 4
F5. Recharger les jeux récents une fois par semaine | F5 | 4
F6. Revoir les jeux récents ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos) | F6 | 2
F7. Revoir les jeux suivis ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos) | F7 | 3
F8. Rajouter les jeux récents aux jeux suivis (Rajouté aux jeux suivis après la reconnexion) | F8 | 3
F9. Voir tous les jeux | F9 | 1
F10. Voir les jeux actuels | F10 | 1
F11. Voir les jeux sur la page HOME | F11 | 1
F12 . Voir les jeux sur la page Favorites | F12 | 1
F13. Recherche par nom | F13
F14.Recherche par filtres | F14
F15. Click sur jeu amène au détails | F15
| Cours spécifique | 4
| Tests | 8
| Publication | 4
52

## Feuil3
Tâche | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12
Création vues | bar: J1 to J2
Création BDD | bar: J2 to J3
F1
F2
F3 | bar: J2
F4
F5
F6. Revoir les jeux récents ainsi que leurs détails (sauf images et vidéos)
F7
F8. Rajouter les jeux récents aux jeux suivis (Rajouté aux jeux suivis après la reconnexion)
Tests
Cours spécifique
Publication